## cpm
Activity | Duration | prec. | ES | EF | LS | LF | critical
Start | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | YES
A | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | YES
B | 5 | A | 3 | 8 | 3 | 8 | YES
C | 10 | B | 8 | 18 | 8 | 18 | YES
D | 5 | C,E | 18 |  | 18 | 23 | YES
E | 7 |  | 0 | 7 | 11 | 18 | no
F | 4 | D | 23 | 27 | 23 | 27 | YES
G | 4 | E | 7 | 11 | 23 | 27 | no
Finish |  |  | 27 |  | 27 | 27 | YES